## planning V&B
Mario Kepaou 0477/31.38.80 | [9 empty] | ARCHITECTES | [16 empty] | 167, avenue Milcamps
Bernard André 0478/20.63.70 | [26 empty] | 1030 Bruxelles
CHANTIER: 127, Rue de Mérode / 20, rue Coenraets | [25 empty] | 23.10.2005
M.O.: Copropriété Mérode | [25 empty] | EDITION A
PLANNING POUR LA TRANSFORMATION D'UN HOTEL DE MAITRE,
D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS
|  | SEMAINES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
MERODE
4 hommes
Egouttage (réseau Mérode enterré) | bar: 2 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 6
| Semelles en BA Caves |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12: séchage béton
Mise à dimension baies Caves | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 16 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 18
Mise à dimension baies Rez | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 7 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 8
Mise à dimension baies 1er | bar: 5 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 6
Mise à dimension baies 2e | bar: 3 to 4
Mise à dimension baies 3e (hors refends et bas toiture) | bar: 1 to 2
TOITURE
| Escalier vers Lot 5 + asselets |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 8: séchage béton
Maçonnerie sur escalier BA | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12
| Démolition Toiture |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 16: hors toiture
Démolitions refends + bas toiture (arrière) | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14
Rehausse mitoyens | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 15
Charpente | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 16 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 17
Chevronnage versants | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 18
Pose veluxs versant avant | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 18
Couverture tuiles sur vesrants | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 19 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 20
Gitage toitures plates + rehausse niv +4 | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 16 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 17
Etanchéité toitures plates, yc corniches etc | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 18 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 19
Gitage planchers Niv +4 | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 18 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 19
Démolition Planchers 2e | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 9 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 10
| Nouvelles dalles 2e |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13: séchage béton
Démolition Plancher 1e | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 19 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 20
| Nouvelle dalle 1e |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 23: séchage béton
Démolition Planchers 3e | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 19 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 20
| Nouvelles dalles 3e |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 23: séchage béton
Démolition Planchers Rez (lot 1) | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 24
Nouveaux planchers rez (lot1) | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 25 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 26
Gaines techniques | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 24 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 25; D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 30
Gaz | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 26 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 29
Eau | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 26 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 29
Elec | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 26 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 29
EU / EF | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 26 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 29
Ventilations | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 26 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 29
Châssis | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 24 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 25
Ravalement façades | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 26 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 29
Isolation acoustiques | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 27 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 28
MERODE - ANNEXE LOT 2
4 hommes min
Démolition annexe existante | bar: 5 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 6
Maçonnerie Lot 2 (cuisine) | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 9
Structure annexe Lot 2 | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 10
Gitage annexe Lot 2 | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 11 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12
Etanchéité lot 2 | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13
Châssis | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 24
LOFTS
4 hommes
Egouttage en caves (jusqu'à Coenraets) | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 7 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 10
Egouttage apparent | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 11 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12
Déblais cour + maçonnerie rampe+ poutrelles Caves Coenraets | bar: 1 to 2
Mise à dimension baies Rez yc rez Coenraets | bar: 3 to 4
Démolition Plancher 1e Coenraets | bar: 4
| Dalle 1er (sur Rez Coenraets + terrasses) |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 7: séchage béton
Démolition Planchers Rez Coenraets | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 6
| Rampe Parkings + rampe vers Coenraets & dalle sur cave |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 9: séchage béton
Mise à dimension baies 1er + démolitions | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 9 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 11
| Dalles & poutres BA 1er (yc terrasse triangulaire) |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14: séchage béton
Mise à dimension baies 2e + démolitions | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14
| Dalles 2e |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 16: séchage béton
Maçonnerie rez | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 16
| Escalier BA rez |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 18: séchage béton
Maçonnerie 1er | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 18
| Escalier BA 1er |  | D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 20: séchage béton
Maçonnerie sous-sol (caves) | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 20 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 21
Rehausses mitoyens et abords | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 21 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 22
Toiture générale | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 7 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 9
Toiture 1er (terrasses loft 6) | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 18 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 19
Toiture 2e (terrasse loft 7) | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 20 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 21
Gaines techniques | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 10 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 11; D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 16
Gaz | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 15
Eau | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 15
Elec | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 15
EU / EF | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 15
Ventilations | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 15
Châssis | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 15
Ravalement façades | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 16 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 19
Isolation acoustiques | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 21 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 22
COENRAETS
4hommes
Egouttage (compris dans Lofts)
Mise à dimension baies 1er | bar: 2 to 3
Mise à dimension baies 2e | bar: 4
Mise à dimension baies 3e | bar: 5
Démolition Planchers Rez (compris dans Lofts)
Nouvelles dalles Rez (compris dans Loft)
Démolition Planchers 1e (compris dans Lofts)
Nouvelles dalles 1er (compris dans Loft)
Démolition Toiture | bar: 1
Charpente | bar: 2
Chevronnage | bar: 3 to 4
Couverture | bar: 5 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 6
Nouvel escalier | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 6 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 7
Démolition Planchers 2e | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 8
Nouveaux planchers 2e | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 9 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 10
Démolition Planchers 3e | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 10
Nouveaux planchers 3e | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 11 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 12
Gaines techniques | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14
Gaz | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14
Eau | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14
Elec | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14
EU / EF | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14
Ventilations | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14
Châssis | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13
Ravalement façades | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 16
Isolation acoustiques | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 13 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 14
ESCALIER COMMUN
4 hommes
Démolition annexes (hors cage escalier) | bar: 1 to 2
Démolition cage d'escalier | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 22 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 23
Maçonnerie mur de soutien escaliers | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 24 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 25
Escaliers BA préfab | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 26
Ossature acier escalier | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 27
Escaliers acier + revêtement bois | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 28
Verrière escalier | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 28
Veriière porche rez | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 28
Toit plat escalier | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 29
Habillage cage escalier: lattes ajourées | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 30
AMENAGEMENT COUR
4 hommes
Dépose revêtement cour existant | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 32
Etanchéité cour | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 33 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 34
Revêtements de sols Cour | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 35 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 36
Paliers d'accès escalier commun | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 29 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 30
Plan d'eau | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 31
Bacs à plantes | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 32
Cour Anglaise Lot 2 | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 33 to D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 34
Démolition voussettes Lot 1 | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 29
Dalle Lot 1 | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 30
Verrière Lot 1 | bar: D'UN BATIMENT INDUSTRIEL ET D'UNE MAISON ENTRE MITOYENS EN 8 LOGEMENTS 31